## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 九佛收购站后座宿舍屋面维修工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：九佛收购站后座宿舍屋面维修工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：九佛收购站后座宿舍屋面维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 粤R1-1-71 | 人工单项拆除 小青瓦(土瓦) | 1、人工单项拆除 小青瓦(土瓦)； 2、其他拆除料二次运输 运距50m以内； 3、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):20。 4、工程量按建筑面积计算。 |  | m2 | 142.51
2 | 粤R1-1-76 | 人工单项拆除 木梁 | 1、人工单项拆除 木梁（木构件）； 2、其他拆除料二次运输 运距50m以内； 3、人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):20。 |  | 根 | 53
3 | 011506003001 | 彩钢板雨篷 | 1、型材品种、规格、颜色:0.375mm压型彩钢板(米黄色）。 2、骨架材料品种、规格:角钢支架采用L35*35*3mm焊制。 3、涂刷两遍红丹防锈漆、一遍银漆。 |  | m2 | 6.4
4 | 010901002001 | 型材屋面 | 1、型材品种、规格、颜色:0.426mm压型彩钢板+50mm岩棉+0.375mm压型彩钢板。 2、骨架材料品种、规格:檩条采用Q235冷弯薄壁C型钢,C100*50*20*3mm，檩条安装间距1000mm，檩条间采用圆钢10mm进行拉结。 3、接缝、嵌缝材料种类:丁基橡胶密封粘结带。 4、檩条、拉杆涂刷两遍白色金属漆。 工程量按瓦面展开面积计算。 |  | m2 | 171.01
5 | 粤R1-7-95 | 墙身密封收口及固定檩条防水砂浆(普通做法) 平面 | 1、放线、定位、檩条固定位置拆除清理砖块。 2、檩条安装完，砖墙顶面水泥砂浆找平，固定檩条端部。 |  | m | 64.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：九佛收口站后座宿舍屋面维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:室内 2.工程量按室内面积计算 |  | m2 | 142.51
7 | 050101007001 | 排水渠清除地被植物（杂物） | 1、清除室外排水沟杂物、杂草、青苔 2、杂物外运 |  | m2 | 14.4
8 | 粤R1-7-20 | 排水沟防水层修补 防水水泥砂灰浆面2cm厚 | 1、拆除清理破损部位的防水层及清理基层，调制砂浆，铺抹砂浆，养护。 |  | m2 | 14.4
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：九佛收购站后座宿舍屋面维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：九佛收购站后座宿舍屋面维修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：九佛收购站后座宿舍屋面维修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13