询价公告

广州市云供农业科技有限公司对钟落潭镇湴湖村土地代耕种植项目以公开询价的方式选择供应商，欢迎符合资格条件的供应商报名，公告如下：

- 项目名称：湴湖村土地代耕种植项目。

- 项目编号：YGNY-20211109

- 项目内容及需求：

根据云供公司制定的种植规划，在钟落潭镇湴湖村开展为期3个月的“油菜+玉米”种植项目，种植面积170亩，项目需求详见附件1。

- 项目控制价：

本项目最高限价为人民币151，000元（含税），投标单位投标总报价不得超过最高限价，超过最高投标限价的申请文件直接作废标处理。项目将选择合理低价者作为实施单位。

- 投标人资格条件：

- 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.投标人须是在广东省内注册成立并合法存续，且具备从事农业生产经营资质的企业法人。

3.本项目不接受联合体报价，以及有关联性质或历史关联性质的企业不得同时报价。

六、投标资料

1.营业执照复印件及法人代表身份证复印件。

2.报价表，包括项目报价表（附件2）。

以上材料必须提供复印件加盖公司公章，并用信封密封，密封处加盖公司公章。报价文件材料不按上述要求提供完成及符合要求的，作废标处理。符合报价资格及资料合规的投标不少于3家。

- 获取招标文件：

1.公告及报名时间：2021年11月09日至2021年11月15日，工作日上午9:00至下午6:00。

2.报名地点：广州市白云区钟落潭镇新和西街33号白云区助农服务综合平台。

3.获取文件方式：符合投标人资格要求的可在广州市白云区供销总公司网站www.bycoop.com（工程招标）下载询价文件。

八、报价文件递交地点：广州市白云区钟落潭镇新和西街33号白云区助农服务综合平台。

九、报价文件递交时间：2021年11月15日下午6:00前。

十、招标人联系方式：陈先生   13570415618

广州市云供农业科技有限公司

2021年11月09日

附件1

湴湖村土地代耕种植项目施工内容

| 工序 | 施工时间 | 作业内容 | 作业面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 11月18日-11月20日 | 垃圾和杂草清理170亩；开垦玉米地并移栽5亩玉米。 | 亩 | 170 |
| 2 | 11月18日-11月20日 | 使用大型机械平整土地，并达到农作物种植基本要求。 | 亩 | 170 |
| 3 | 11月19日-11月30日 | 地块旋耕、起垄。 | 亩 | 170 |
| 4 | 11月21日-12月01日 | 撒播165亩油菜。 | 亩 | 165 |
| 5 | 12月01日-02月01日 | 开展日常田间肥水、虫害管理工作。 | 亩 | 170 |
| 6 | 11月21日-02月01日 | 清理种植产生的农业垃圾。 | 亩 | 170 |

说明：

1、总施工周期为3个月；

2、广州市云供农业科技有限公司协助解决用电、灌溉水源、处理与湴湖村关系等问题。

附件2

报 价 表

项目名称：湴湖村土地代耕种植项目

项目编号：YGNY -20211109投标人名称：

投标报价如下表：

| 项目名称 | 投标价 (单位：人民币元)含税 | 工期 （日历天） |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： |  |
|  | 大写： |  |

注：投标报价为人民币。

联系人：             联系电话：

投标人（单位公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：