询价公告

广州市云供农业科技有限公司对夏良农业公园春耕前施工项目以公开询价的方式选择供应商，欢迎符合资格条件的供应商报名，公告如下：  
1、 项目名称：夏良农业公园春耕前施工项目。

2、 项目编号：YGNY- 20220111

3、 项目地点、内容及需求：
夏良农业公园项目位于广州市白云区夏良村北二环路与北太路交界处，位于整个民营科技园规划地块的最南端，工业互联网创新中心民科园核心区位于项目的西北处。根据云供公司对夏良农业公园的二期规划，利用田地冬闲时间，进行春耕前土地翻耕冬晒、农机具跨渠辅助设施建设、旱地平整美化、绿篱种植、休息区地面整理，项目需求见附件1。

4、 项目控制价：
本项目最高限价为人民币 55650元（含税），投标报价单位投标报价总报价不得超过最高限价，超过最高投标报价限价的申请文件直接作废标处理。项目将选择合理低价者作为该项目的实施单位。

5、 投标报价人资格条件：
1. 投标报价人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
2.投标报价人须是在广东省内注册成立并合法存续，且具备从事农业生产经营资质的企业法人。
3.本项目不接受联合体报价，以及有关联性质或历史关联性质的企业不得同时报价。

六、投标报价资料
1.营业执照复印件及法人代表身份证复印件。
2.报价表，包括项目报价表（附件1、附件2）。
以上材料必须提供复印件加盖公司公章，并用信封密封，密封处加盖公司公章。报价文件材料不按上述要求提供完成及符合要求的，作废标处理。符合报价资格及资料合规的投标报价人不少于3家。

7、 获取招标文件：
    1.公告及报名时间：2022年1月12 日至2022年1月187 日，工作日上午9:00至下午6:00。
2.报名地点：广州市白云区钟落潭镇新和西街33号白云区助农服务综合平台。



3.获取文件方式：符合投标报价人资格要求的可在广州市白云区供销总公司网站www.bycoop.com（工程招标）下载询价文件。

八、报价文件递交地点：广州市白云区钟落潭镇新和西街33号白云区助农服务综合平台。

九、报价文件递交时间：2022年1月178日下午6:00前。

十、招标询价人联系方式：陈先生   ，13570415618。


广州市云供农业科技有限公司
2022年1月11日













附件1
	夏良农业公园春耕前施工明细

	一 、西侧绿篱种植（约205米）

	序号
	施工内容
	单位
	单价（元）
	数量
	金额（元）
	施工要求

	1
	种植区域垃圾清理
	次
	
	1
	
	1、种植区域及旁边水沟垃圾清理。

	2
	垒种植花基
	米
	
	45
	
	1、钩机就近取土，筑约45米花基（宽0.6米，高0.3米），实际长度按现场距离长度为准。

	3
	挖坑、种植
	批
	
	1
	
	1、土坑深30厘米、直径25厘米，有机肥打底；2月10日到2月20日期间种植；
2、坑距为35-40厘米，双排品字型；

	4
	大红花苗
	棵
	                    
	1230
	
	1、苗规格：株高30-35厘米、冠幅20-30厘米、红色花系品种;含运费；

	5
	养护期费用
	次
	    
	1
	
	1、养护期为3个月，肥水、病虫害防治；
2、成活率要求百分之一百；
3、含养护期投入的农药、肥料；

	合计
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	二 、中部旱地平整美化（约4亩）

	序号
	施工内容
	单位
	单价（元）
	数量
	金额（元）
	备注

	1
	喷淋管道回收
	次
	
	1
	
	1、一级主管保留，二级管、立杆、喷头回收。

	2
	表面石块清理及平整
	次
	
	1
	
	1、要求：用钩机地面大致平整，遗留石块的大小要求不影响割草机使用。不能外运土方回填。

	3
	撒播草种并修剪
	批
	
	1
	
	1、地表杂草清理并全面喷洒除草剂；
2、按1斤草种撒播30平方的量播种；养护期为3个月，修剪5次

	4
	坡面修整
	次
	
	1
	
	钩机将樟树林的3个坡面进行大致修整。

	合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	三 、土建（农机具跨渠辅助设施建设）

	序号
	施工内容
	单位
	单价（元）
	数量
	金额（元）
	备注

	1
	水渠覆盖水泥板
	米
	
	24
	
	1、防止收割机、旋耕机压坏水渠，厚度8厘米，能承重旋耕机及收割机通过，共6个施工点。

	2
	田间及水渠清理
	次
	
	1
	
	1、清理堵塞水渠、清理水渠生活垃圾、农业垃圾。
2、田间游客遗留的生活垃圾及其他杂物清理。

	3
	入田斜坡
	平方米
	
	6
	
	1、用钩机筑3米宽的土坡，并压实，便于农业机器进入田间作业。

	4
	跨渠桥
	米
	
	5
	
	1、混凝土内放入直径12厘米钢筋，浇筑厚度15厘米

	合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四  、芒果树下休息区地面整理

	序号
	施工内容
	单位
	单价（元）
	数量
	金额（元）
	备注

	1
	土地平整
	平方米
	
	40
	
	1、石头清理；土地平整；钩机修整一条1.2米宽土路与水泥路连接，用钩机压实，并在与水泥路连接处做缓坡

	2
	撒播草种并修剪
	平方米
	
	40
	
	1、地表杂草清理并全面喷洒除草剂。
2、地面和土路按1斤草种撒播30平方的量播种；养护期为3个月，修剪5次。

	合计
	
	
	
	
	
	

	4项合计金额：   元

	备注：
11、.合同签订后预付总工程款的百分之三十30%，；总进度完成约百分之七十70%，支付总款项的百分之四十40%；，施工完成后一个月内组织验收，验收完毕后支付总款项的百分之二十五25%；，剩余总款项的百分之五5%作为植物养护期的质保金，在验收通过之日起的6个月后支付。
2.、以上价格含税。
3.、签订合同后35天内完成所有施工内容。




















附件2
报 价 表
项目名称：夏良农业公园春耕前施工项目
项目编号：YGNY -20220111
投标报价人名称：
投标报价如下表：
	项目名称
	投标报价价
(单位：元人民币，含税元)含税
	工期
（日历天）

	
	小写：
	

	
	大写：
	


注：投标报价报价为人民币。



联系人：             联系电话：
  

            投标报价人（单位公章）： 
     
授权代表（签名或盖章）：      

    日期：      

