 关于均禾街可回收物体系建设项目

合作企业公开招商的公告
为加快构建白云区特色可回收物回收处理体系，引导再生资源回收市场规范发展，促进行业绿色转型升级，推动环卫垃圾收运网络与再生资源回收网络“两网融合”，提高垃圾减量化、资源化利用，助力美丽白云建设，拟通过寻找合作企业，在均禾街                        

开展可回收物体系建设工作。

一、项目名称

均禾街可回收物体系建设项目。

二、项目概况

1.项目地址：广州市白云区均禾街辖区内。
2.目标：一是在辖区内建设不少于一个500㎡以上的资源集运中心，二是在村居建设资源回收网点，实现“高值+低值”的再生资源全品类回收，布设完善的可回收物处理网络对村居回收实行全覆盖，实现村级网点到街级资源集运中心的闭环管理。

3.街级资源集运中心是否已建设完成：(是 (否；

4.已完成改造的网点（3个）：

（1）石马青岗岭（石马压缩站旁）。

（2）罗岗木棉塘东路（罗岗垃圾压缩站旁）

（3）富力城小区内

三、合作企业资质要求

1.意向方必须是中华人民共和国境内注册并合法存续的企业法人，并具备以下条件：

（1）具有独立法人资格。

（2）在该辖区内推广“两网融合”网点有充足的调研及论证，并提供可回收物回收体系建设运营管理方案。

2.本项目不接受联合体报名参加。

3.本项目不接受曾被广州白云供销物资回收有限公司列入黑名单或不良信用的企业（含历史关联自然人）、企业法人（含历史关联企业）。

4.意向方须提交《承诺书》，承诺服从公司统一管理开展回收服务。

四、目标

通过建立深度战略合作关系，目标初定到2025年，在均禾街建成若干个再生资源回收点、资源集运中心，全面推广两网融合网点，基本健全可回收物（包括但不限于废玻璃、废塑料、废织物、废木质等）收运网络，实现白云区再生资源的域内循环利用。

五、合作内容

1.合作企业以“1+N”（即1个街级资源集运中心，若干个村居级回收站点（含“两网融合”网点）的模式推进均禾街（下称：该街道）的可回收物体系建设。本公司给予全方位的业务指导和资源链接，为合作企业提供可回收物后端回收服务。具体如下：

（1）合作企业需无条件配合对行业管理，完成回收站点减量、收编改造、拓展网点和管理工作。要求自签订授权合同之日起三年内完成收编改造该街道  21  间回收站点，分别为：第一年  8  间，第二年  8  间，第三年  5  间。

（2）合作企业需按照本公司要求开展该街道可回收物体系建设，有义务对该街道辖内“两网融合”网点进行建设运营。选点建设运营资源集运中心和便民点；需统筹承建该街道符合升级改造的回收站进行改造（包括但不限于两网融合点以及回收站的建设和改造、以及筹措资金、经营等），建设经营资金由合作企业承担。资源集运中心需于与本公司签订授权合同之日起半年内建设完成并通过本公司验收。在施工过程中，建设方案需经本公司同意方可进行施工，确保施工安全，安全生产责任由建设单位负责。

（3）合作企业作为本公司的合作伙伴须无条件使用本公司的标识和回收管理系统，回收的资源原则上交本公司打造的可回收物处理平台进行统一销售（本公司同意自行处理的除外）。

（4）合作企业须做好场地运营和安全生产设备维护。

（5）合作企业按照本公司要求开展“高值+低值”的全品类回收和提供上门回收服务,回收的低值废弃物包含但不限于玻璃、木材、泡沫等。

（6）合作企业须服从本公司管理要求,配合做好参观接待工作，保持地面干净整洁，货物分区分类堆放整齐，不能超容积空间的1/2，每天下班前，对场地进行打扫拖地。

（7）合作企业须协助街道完成辖内可回收物体系项目建设（包括但不限于“两网融合”网点或街级资源集运中心的建设、接收等事项）。
2.本公司派专人为合作企业运营的资源集运中心和便民点提供业务支持，为合作企业提供后端处理资源，以实现对再生资源应收尽收，收取咨询服务费使再生资源回收行业规范有序发展，具体如下：

（1）资源集运中心的咨询服务费底价为5000元/月，资源集运中心建设期（6个月）及试运营期（1个月）免收咨询服务费，即从签订授权合同及咨询服务合同之日起第八个月起收取。

（2）已完成改造的村居级回收站点（含“两网融合”网点）的咨询服务费底价为900元/月/间，自本公司移交至合作企业之日起算。由本公司新接收街道或部门移交的网点按“两网融合”网点的标准收取咨询服务费。注：报价单位需对资源集运中心、已完成改造的村居级回收站点（含“两网融合”网点）分别报价。

（3）合作企业接收村居级回收站点后，需在一个月内按照“两网融合”网点运营要求配备相关设施设备，包括但不仅限于设施清单（详见附件），并通过本公司验收。
（4）收编改造的回收站点的咨询服务费为：500元/月/间，自合作企业与回收站点签订合同之日起算，由合作企业与本公司另行签订补充合同。若合作企业不能完成年度收编改造任务的（详见本公告第五点第1项第（1）款），下一年的月度咨询服务费按每年咨询服务费成交价的25%进行累加。
（5）合作期限为4年，若合作企业在服务期内合法经营，并经本公司考核认定良好以上等级的，可再续签3-6年。    

合作企业若在运营期内经我司考核优秀的，具有优先获得区级再生资源分拣中心、循环产业园的三、四级网络的合作资格。

若合作企业在第1年至第3年考核期内，其中连续两年不合格，本公司有权引进新的合作伙伴经营，对原合作公司投资建设的资源集运中心的固定资产残值按本公司聘请的第三方单位的评估价进行补偿（包括但不限于建筑物、构筑物等统一按照7年进行折旧,可移动的设施设备不作补偿）。由本公司租赁土地给合作企业出资建设的资源集运中心、“两网”融合网点，七年运营期结束后，建筑物所有权无条件归本公司所有，本公司无须再对合作企业进行任何补偿；在同等条件且在经营期内经本公司考核优秀的，合作企业可优先取得经营权。
（6）履约保证保证金： 25万元（以下简称：保证金）；完成年度收编改造该街道回收站点任务、无违约行为且半年内按要求完成资源集运中心建设并通过本公司验收的，则于本公司完成年度考核之日起半年内按照每年20%的比例分三期无息退回部分保证金。

若不能在半年内按要求完成资源集运中心建设并通过本公司验收的，扣罚3万元保证金。

保证金余额不得少于3万元（低于3万元的额度合作企业须于收到本公司通知之日起15个自然日内补齐）。

保证金账户余额于合作期满且无违约行为则自合作期结束之日起十五个工作日内无息退还。
若合作企业不能完成年度收编改造任务的（详见本公告第五点第1项第（1）款），保证金按每年25%进行累加扣罚。

（7）监督管理的扣罚从履约保证金内扣除，合作企业须在收到本公司的书面通知后十五个工作日内补缴。

（8）如因政府政策影响收回，解除合作关系，互不追究责任。

（9）合作企业须积极响应省、市、区各级政府号召，无条件配合做好疫情防控工作，提高疫情防控水平和应对能力，保障在岗人员身体健康和生命安全，避免疫情在本项目出现和传播；否则本公司有权解除合同，合作企业在本公司剩余的所有保证金不予退还；同时，由此导致的一切法律责任及经济损失，由合作企业自行承担。
3.资源集运中心场地已由街道选取，拟定于野猪林大街6号、8号、10号，由合作企业与石马村第十二经济合作社签署租赁合同，合作企业遵循以下要求：

（1）野猪林大街6号、8号、10号地块（以下简称“该地块”）建设资源集运中心，我司要求该地块只限用于再生资源行业使用。

（2）若中标企业出现退租或擅自改变该地块的使用用途，则视为违约，我司有权与中标企业解除终止合同，收回该地块的所有权及建筑物，相关经济损失和经济纠纷由合作企业承担。

（3）合作企业需按规定落实物资公司、石马村经济社等相关部门的管理。

 （4）若由于合作企业自身原因产生经营纠纷、租赁纠纷等相关争议，责任归合作企业所有。
六、监督管理

为加强规范管理，做到示范、可推广、可复制、引导行业绿色转型升级，合作企业如在经营中损害本公司形象，具体扣罚如下：
1.街镇每书面投诉查实一宗，发现一次扣¥10000元。

2.未采取有效污染防治措施产生二次污染，因非回收物回收量暴增等客观因素造成处理不及时挤压的，每发现一次扣¥1000元。

3.合作企业需在签订合同之日起，两个月内建立健全安全生产组织架构和管理制度，按规定配齐消防等安全器材设施，如超出两个月未完成，扣¥5000元；场地没有制定消防应急预案、安全生产规范、指定和公示消防责任人的，每处扣¥3000元；每年至少开展1次消防安全演练或安全生产培训、召开1次防范重特大生产安全事故会议，做好相关台账，认真总结本企业安全生产情况，同时研究分析下一季度突出风险隐患形势，提前布置各项风险防范与应对措施并做好跟踪落实，未落实扣除¥2000元；每月未检查消防消防设施设备的扣¥500元，抽查发现有三处（含）以上消防设备不合格的扣¥1000元；消防安全检查台账没有及时更新的，每处扣¥200元；抽查发现作业人员不熟悉消防器材存放地点和操作方法的，每人次扣¥100元。

4.每次被发现的问题，合作企业须在一个月内整改完毕，逾期未整改的，每逾期一次扣¥10000元，若本公司出具三次书面警告后，合作企业仍无法完成整改的，本公司有权终止解除本合作关系，因此产生的一切损失，由合作企业承担。

5.合作企业没按要求使用本公司提供的回收信息系统和标识，每发现一次扣¥1000元。

七、合作企业选择方式

通过公开向社会甄选的方式，由本公司组织业务、行政、财务等相关人员组成评议小组，根据综合评分表的总分数，择优选择合作企业。

八、报名时提交材料

企业法人须提交：报名登记表、营业执照复印件（提供原件或经市场监督管理相关部门盖章的企业基本登记信息工商查询资料原件核对）、实缴注册资本证明、法定代表人身份证明书原件及其身份证复印件、授权委托书原件及负责人代理人身份证复印件（在委托代理情况下，提供原件核对）、一份均禾街整街推进可回收物回收体系建设的运营管理方案。

注：（1）报名登记表格式由本公司提供；法人所提交资料均需加盖公章（请携带公章办理报名手续），如一份资料有多页的，需加盖骑缝章。

（2）意向方须根据本公告内容提交足以证明应具备的资格条件的证明材料，并自行对提交资料的真实性、完整性、有效性、关联性、充分性负责，本次公开甄选活动在公告期后不允许补交资料。

（3）本公司接受意向方的报名并不等于意向方已满足竞投交易资格条件，对于设有资格审查环节的交易项目，意向方资格条件的符合性以本公司的审查意见为准。

九、报名时间和方式

1.报名截止时间：2022年6月30日17时止；

2.报名方式：请将报名材料准备一式5份并加盖公章，并邮寄至广州市白云区阁屏商务大厦4001室

3.联系方式：蔡小姐 020-86418845/13160895410（手机号）
十、公告期限

公告日期：2022年6月24日—2022年6月30日

十一、其他
本次公告最终解释权归广州白云供销物资回收有限公司所有。

广州白云供销物资回收有限公司

                     2022年6月24日 
承  诺  书
兹因           （报名企业）（以下简称“本公司”）参与广州白云供销物资回收有限公司公开寻找合作企业运营  均禾街   可回收物体系建设的项目，现本公司作出如下郑重承诺：

本公司承诺，承诺按照“1+N”（即1个街级资源集运中心，若干个村居级回收站点（含“两网融合”网点）的模式推进均禾街可回收物体系建设，并自签订授权合同之日起三年内完成收编改造该街道 21 间回收站点，分别为：第一年  8  间，第二年  8  间，第三年  5  间。

本公司在开展   均禾街   可回收物体系建设和运营的合作期间，不在网点内生产或存放易燃、易爆等危险物品或管制的违法物品或进行违法活动，仅将网点标的物用于可回收物体系建设的回收站、资源集运中心等运营，且愿意服从广州白云供销物资回收有限公司的各项管理和要求。

本公司自愿自签订合同之日起两个月内将注册地址迁至白云区或在白云区成立新的公司。

如上述承诺与事实不符，视为本公司违约，无条件退出           均禾街可回收物体系建设和运营项目，且愿意承担由此产生的一切经济和法律责任。
承诺人：

联系电话：

时间：      年    月   日
综合评分表
	序号
	评审因素
	评分细则
	分值
（分）
	权重
（%）

	一
	合作企业资格性要求（合计80分）

	
	运营方案
	均禾街整街推进可回收物回收体系建设的运营管理方案：

方案组织优、可执行性强，得35分；

方案组织良、可执行性良，得20分；

方案组织一般、可执行性一般，得10分；

方案不满足公告要求的，得0分。
	35
	35

	
	目标承诺
	承诺按照“1+N”（即1个街级资源集运中心，若干个村居级回收站点（含“两网融合”网点）的模式推进         均禾街道可回收物体系建设，并按期保量或超量完成目标得10分；否则得0分。
	10
	10

	
	安全生产
	安全生产制度完善，人员配备充足，物资储备充分，得15分；

有建立安全生产制度，人员配备及物资储备一般，得5分；

否则得0分。
	15
	15

	
	企业资质
	具有独立法人资格：

企业注册时间5年（含）及以上且实缴资本1000万元（含）以上的，得10分；

企业注册时间3（含）-5年（不含）且实缴资本500（含）-1000万元，得5；

企业注册时间1（含）-3年（不含）的且实缴资本100（含）-500万元以上，得2分；

企业注册时间在1年（不含）以下且实缴资本100万元以下（不含），得0分。
	10
	10

	
	企业诚信
	经查核企业近三年无行政处罚、无重大风险的，得10分；否则得0分。
	10
	10

	二
	价格部分（合计20分）

	
	企业报价
	资源集运中心本次报价最低限价5000元，最高得10分；
	10
	10

	
	
	每间村居级回收站点（含“两网融合”网点）本次报价最低限价900元，最高得10分。
	10
	10

	
	
	具体计分标准：价格分应当采用高价优先法计算，即满足公告文件要求且报价最高的为评议基准价，其价格分为满分。其他企业的报价分统一按照下列公式计算：
报价得分=(企业报价／评标基准价)×100×权重
备注：
企业报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。


说明：若经公开招商只有一个符合条件的报名单位，只要该报名单位的综合评分大于等于70分，即可选定为合作单位。

报  价  表

项目名称：均禾街可回收物体系建设项目

报价单位名称：

报价如下表：

	项目名称
	报价表
单位：人民币元（含税）

	
	街级资源集运中心的咨询服务费
	已完成改造的村居级回收站点（含“两网融合”网点）的咨询服务费

	均禾街可回收物体系建设项目


	小写：
	小写：

	
	大写：
	大写：


联系人：                    联系电话：

报价单位（单位公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日  期：    年    月    日

“两网融合”网点内部运营设施清单

	序号
	品  名
	单 位
	数 量
	备注

	1
	智能蓝牙电子秤

（绿创）
	台
	1
	因需要链接“穗回收”数据平台，硬件配置需符合“穗回收”的要求，建议采购单位为广州绿创信息科技有限公司

	2
	坐式双屏收银机

（绿创）
	台
	1
	

	3
	海康400万ＰＯＥ摄像头
	台
	-
	根据网点面积、位置确定数量，建议品牌海康威视

	4
	安装可回收物分类仓（不锈钢）
	-
	-
	内部设置分区分类

	5
	办公台
	张
	1
	

	6
	办公椅
	张
	1
	

	7
	灭火器(4KG)+防毒面具+消防器材箱
	套
	-
	根据网点面积确定数量

	8
	上墙制度（9块）、分区分类牌、标识牌
	套
	1
	

	9
	烟感器
	个
	-
	根据网点面积确定数量

	10
	除臭机
	个
	1
	

	11
	电视
	台
	1
	


说明：以上设备采购数量以每间计算，应根据网点实际情况调整采购方案，实际采购标准需与物资公司核实。



