## 封-1 招标工程量清单封面
| 竹料中心六巷宿舍维修工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：竹料中心六巷宿舍维修工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除部分
1.2 | 维修部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：竹料中心六巷宿舍维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除部分
1 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除建筑废料 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 39.71
2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:外墙面 2.抹灰层种类:黄泥砂浆 |  | m2 | 147.07
3 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 | 1.土瓦、木梁、木檩条 |  | m2 | 187.51
4 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:拆除原木窗 2.门窗洞口尺寸:800×1000 |  | m2 | 4.8
5 | 01B001 | 屋内杂物搬运 | 1.屋内杂物搬运，二次搬运100m 2.预估50m3 |  | 项 | 1
拆除部分合计
维修部分
6 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:镀锌方钢 50×50×2.5 2.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆二遍 |  | t | 0.357
7 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:C型钢檩条 80×40×20×2.5 2.油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆二遍 |  | t | 0.555
8 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:镀锌钢丝网(Φ1.07×20×20) 2.加固方式:水泥钉满挂 |  | m2 | 147.07
9 | 010802004001 | 防盗网 | 1.门代号及洞口尺寸:800×1000 2.框材质:304#不锈钢 |  | m2 | 4.8
10 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:800×1000 2.框、扇材质:1.4mm厚茶灰色铝合金 70系列 3.玻璃品种、厚度:5mm平板玻璃 |  | m2 | 4.8
11 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:3厚灰色树脂瓦（含塑料瓦脊、滴水） 2.接缝、嵌缝材料种类:防水密封胶 |  | m2 | 187.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：竹料中心六巷宿舍维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 010902004001 | 屋面排水槽 | 1.排水管品种、规格:1.0厚200×150不锈钢排水槽 2.含支架制作安装 |  | m | 17.42
13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 147.07
14 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:外墙防水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.油漆品种、刷漆遍数:外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 |  | m2 | 147.07
15 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:外墙 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-UΦ100×3.2 4.连接形式:粘接 |  | m | 7
维修部分合计
分部分项合计
措施项目
16 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:墙柱面 |  | m2 | 147.07
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：竹料中心六巷宿舍维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
3 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
5 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：竹料中心六巷宿舍维修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5913.07 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：竹料中心六巷宿舍维修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 5913.07
合 计 |  |  |  | 5913.07 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：竹料中心六巷宿舍维修工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13