附件2：
项目基本情况及商务条件
一、项目基本情况
项目需结合我区的经济发展、产业规划、城市规划布局等实际情况按照符合农业产业发展的要求，以总用地面积100亩的规模做好用地选址研究，其中最终形成报告的选址不少于4个，按照“成熟一个、推进一个”的原则，就其中一个选址地块开展产业策划，概念方案设计相关的工作。
二、商务条件
（一）编制技术标准
依据国家、广东省和广州市相关法规、条例、规范和标准，如《中华人民共和国城乡规划法》《广州市城乡规划条例》《投资项目可行性研究指南(试用版)》《国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》《广州市规划和自然资源局 广州市农业农村局关于修订印发广州市设施农业用地正负面管理清单的通知》《广州市规划和自然资源局 广州市农业农村局关于修订印发广州市设施农业用地正负面管理清单的通知》等。
（二）编制工作内容
结合项目谋划的实际需求，初步拟定了服务单位应提供的四大类工作内容（包括但不限于以下）。
1、.农业产业项目选址论证
（1）现状梳理和分析。
对适合发展农业产业项目的用地现状情况进行分析评估。
（2）项目建设标准
结合现行规范、地方标准，确定项目建设标准和要求。
（3）项目用地规模论证
结合白云区农业产业发展的行情，论证项目所需用地面积和建筑面积。
（4）选址
结合城市更新计划、土地利用规划等、用地权属、道路交通、市政供给等情况，提出选址方案，并进行方案比选，结合区相关职能部门意见，最终选定总用地规模接近100亩，且不少于4个选址地块。
2、.项目策划
按照成熟一个推进一个要求，对其中一处较为成熟的用地选址开展项目策划，包括市场规模与趋势分析、产业链图谱分析、产业导入分析、市场需求分析、项目投资及经济效益测算等内容。为业主决策提供依据。
（1.）现状条件分析：运用地理信息分析、实地调研等方法，评估项目所在地的地理位置、交通、基础设施以及劳动力和土地资源等状况，为项目建设运营提供基础数据。
（2.）上位规划要求：深入解读市区政策文件与产业、土地规划，梳理支持方向、限制条件及潜在机遇。确保项目与上位规划紧密衔接，符合区域发展战略，争取政策，
（3.）目标定位分析：综合各项分析，确定项目总体目标。从功能、市场、形象等维度精准定位，明确核心功能、目标客户群体与品牌形象，为项目发展指明方向。产业功能策划、成果汇报（协助业主向区相关部门汇报或向区分管领导汇报）。
3.项目空间规划概念方案
结合上位规划，各职能部门沟通对接情况确认项目范围；相关规划核查；项目空间规划概念方案、达到为项目后续的方案设计提供指导的深度；图件制作：依据项目概念规划方案，制作具有后期方案设计指导意义的总体概念平面图及效果图、成果汇编与汇报。
4.设施农业用地备案工作内容
本项工作内容基于业主提供的项目范围及设施农业用地宗地图测量成果、建筑设计方案基础上开展相关工作，主要为协助用地协议签订：协助完成用地申请、材料组织及征求意见、社会公告与设施农业项目用地协议签订；组卷上报备案：设施农业项目用地协议签订后，协助业主、镇政府将所需材料组卷报送相关主管部门进行备案。如最终选址涉及占用耕地，协助业主另外编制耕作层剥离及再利用方案并按相关程序呈批。
(三)服务进度要求
1.服务时间：合同签订之日起至完成合同约定任务为止。
2.进度要求：合同签订之日起20个工作日内提交《选址论证成果》初稿。
(四)项目验收内容及验收方式
1.项目验收内容
（1）选址论证成果、项目策划成果满足规划部门相关审查要求或通过甲方结题验收要求。
（2）设施农业用地备案成果满足备案、上图入库要求。
2.项目验收方式
材料审查验收。
3.验收标准
服务方的最终成果文件通过委托方验收确认。
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